## Sheet1
周 报
小组名称： | 超越队
周数： | 第10周
完成情况：
1、我的商城UI设计 |  | 王玉玲、祁虹蕾
2、个人中心UI设计 |  | 曹泽辰
3、地图、社区UI设计 |  | 董莹
4、登录、注册 |  | 袁培凯
5、私人订制 |  | 祁虹蕾
6、
遇到问题：
1、使用的模板加密不能用 A、解决方案：重写下载筛选 2、地图需要修改（添加本地信息） 3、我的冰箱 A、无法实现扫描功能欠缺，决定去掉 B、添加新的模块：我的商城 C、我的商城功能点 1、食品、厨具的合理出售 2、购物车功能
下周任务：一、 我的商城—王玉玲和小祁 二、 个人中心—曹泽晨 三、 地图、社区--董莹 四、 登录、注册--袁培凯 五、 私人订制--小祁